# Institución: SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	SPPR

# Productos Vinculados a Meta PGG Productos Institucionales

## Resultado Institucional:

Al 2024 la Secretaría Privada de la Presidencia se consolidará como una institución fortalecida para apoyar la Gestión Presidencial, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno.

| Producto/Subproducto | Unidad de Medida | Metas física/fina nciera | Inicial anual | Reprogra maciones | Metas vigentes | Metas física/fina nciera | Ejecución 2do cuatrimestre |  |  |  |  | % 2do cuatrimestre | Acumulado al 2do cuatrimestre | % de Avance acumulado al 2do cuatrimestre | % de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | Documento | Física | 12.00 | 0 | 12.00 | Ejecución física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 33.33 | 8.00 | 66.67 | 66.67 |
|  |  | Financiera | 10,801,654.00 | 0 | 10,801,654.00 | Ejecución financiera | 758,124.34 | 668,451.98 | 919,040.04 | 562,008.44 | 2,907,624.80 | 26.92 | 6,023,152.26 | 55.76 | 55.76 |
| Dirección y Coordinación | Documento | Física | 12.00 | 0 | 12.00 | Ejecución física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 33.33 | 8.00 | 66.67 | 66.67 |
|  |  | Financiera | 10,801,654.00 | 0 | 10,801,654.00 | Ejecución financiera | 758,124.34 | 668,451.98 | 919,040.04 | 562,008.44 | 2,907,624.80 | 26.92 | 6,023,152.26 | 55.76 | 55.76 |
| INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | Documento | Física | 240.00 | 0 | 240.00 | Ejecución física | 18 | 18 | 17 | 16 | 69.00 | 28.75 | 141.00 | 58.75 | 58.75 |
|  |  | Financiera | 4,698,346.00 | 0 | 4,698,346.00 | Ejecución financiera | 345,980.65 | 351,066.67 | 319,935.48 | 310,000 | 1,326,982.80 | 28.24 | 2,705,434.39 | 57.58 | 57.58 |
| Informes en Asuntos Específicos a la Presidencia de la República | Documento | Física | 72.00 | 0 | 72.00 | Ejecución física | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.00 | 27.78 | 40.00 | 55.56 | 55.56 |
|  |  | Financiera | 1,209,140.00 | 0 | 1,209,140.00 | Ejecución financiera | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 348,000.00 | 28.78 | 684,774.18 | 56.63 | 56.63 |

# Institución: SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	SPPR

## Resultado Institucional:

Al 2024 la Secretaría Privada de la Presidencia se consolidará como una institución fortalecida para apoyar la Gestión Presidencial, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno.

| Producto/Subproducto | Unidad de Medida | Metas física/fina nciera | Inicial anual | Reprogra maciones | Metas vigentes | Metas física/fina nciera | Ejecución 2do cuatrimestre |  |  |  |  | % 2do cuatrimestre | Acumulado al 2do cuatrimestre | % de Avance acumulado al 2do cuatrimestre | % de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total |  |  |  |  |
| Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República | Documento | Física | 168.00 | 0 | 168.00 | Ejecución física | 13 | 13 | 12 | 11 | 49.00 | 29.17 | 101.00 | 60.12 | 60.12 |
|  |  | Financiera | 3,489,206.00 | 0 | 3,489,206.00 | Ejecución financiera | 258,980.65 | 264,066.67 | 232,935.48 | 223,000 | 978,982.80 | 28.06 | 2,020,660.21 | 57.91 | 57.91 |

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre