# Productos Vinculados a Meta PGG Productos Institucionales

Resultado	Al 2024 la Secretaría Privada de la Presidencia se consolidará como una institución fortalecida para apoyar la Gestión Presidencial, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y la

| Producto/Subproducto | Unidad de Medida | Metas física/fina nciera | Inicial anual | Reprogra maciones | Metas vigentes | Metas física/fina nciera | Ejecución 3er cuatrimestre |  |  |  |  | % 3er cuatrimestre | Acumulado al 3er cuatrimestre | % de Avance acumulado al 3er cuatrimestre | % de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | Documento | Física | 12.00 | 0 | 12.00 | Ejecución física | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 33.33 | 12.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | Financiera | 10,801,654.00 | 2 | 10,001,200.00 | Ejecución financiera | 628,674.92 | 900,350.44 | 758,537.00 | 857,279.82 | 3,144,842.18 | 31.44 | 9,167,994.44 | 91.67 | 84.88 |
| Dirección y Coordinación | Documento | Física | 12.00 | 0 | 12.00 | Ejecución física | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 33.33 | 12.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | Financiera | 10,801,654.00 | 2 | 10,001,200.00 | Ejecución financiera | 628,674.92 | 900,350.44 | 758,537.00 | 857,279.82 | 3,144,842.18 | 31.44 | 9,167,994.44 | 91.67 | 84.88 |
| INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | Documento | Física | 240.00 | 2 | 204.00 | Ejecución física | 16.00 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 63.00 | 30.88 | 204.00 | 100.00 | 85.00 |
|  |  | Financiera | 4,698,346.00 | 3 | 3,888,800.00 | Ejecución financiera | 310,000.00 | 284,935.47 | 284,266.67 | 285,000.00 | 1,164,202.14 | 29.94 | 3,869,636.53 | 99.51 | 82.36 |
| Informes en Asuntos Específicos a la Presidencia de la República | Documento | Física | 72.00 | 1 | 60.00 | Ejecución física | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 33.33 | 60.00 | 100.00 | 83.33 |
|  |  | Financiera | 1,209,140.00 | 1 | 1,033,000.00 | Ejecución financiera | 87,000.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 348,000.00 | 33.69 | 1,032,774.18 | 99.98 | 85.41 |
| Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República | Documento | Física | 168.00 | 2 | 144.00 | Ejecución física | 11.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 43.00 | 29.86 | 144.00 | 100.00 | 85.71 |
|  |  | Financiera | 3,489,206.00 | 2 | 2,855,800.00 | Ejecución financiera | 223,000.00 | 197,935.47 | 197,266.67 | 198,000.00 | 816,202.14 | 28.58 | 2,836,862.35 | 99.34 | 81.30 |

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre